Администрация Кемеровского муниципального района

управление образования администрации Кемеровского муниципального района

(управление образования)

ПРИКАЗ

от 27.01.2014 года                              №22/1                                            г.Кемерово

О поэтапном  переходе образовательных организаций,

реализующих программу дошкольного образования

на ФГОС ДО

Во исполнение ст.11 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155                             «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Письма Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования от 13 января 2014 года                      № 08-10

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года считать переходным периодом по поэтапному введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольные учреждения и образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования  Кемеровского муниципального района.

2. Утвердить:

2.1. План мероприятий («Дорожную карту») по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в дошкольных учреждениях и образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования Кемеровского муниципального района (приложение 1).

2.2. Состав муниципальной рабочей группы по организации и сопровождению поэтапного введения ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования Кемеровского муниципального  района (приложение № 2).

2.3.Критерии готовности образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования к введению ФГОС ДО (приложение № 3);

3. Заведующим ДОУ, директорам ОО, реализующие программу дошкольного образования,  района:

3.1. Принять на педагогическом совете «Дорожную карту по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  до 01 марта 2014 года и утвердить её приказом по образовательной организации.

3.2. Копию приказа с «дорожной картой» предоставить в управление образования до 10 марта 2014 года.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника управления образования Л.В.Куданкину.

Начальник управления образования	                                      О.М.Борискова

С приказом ознакомлены ______________Л.В.Куданкина

______________Я.Л.Надякина

Приложение к приказу

управления образования

от 27.01.2014 № 22/1

## План мероприятий («дорожная карта»)

## «Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в образовательных организациях, реализующие программу дошкольного образования Кемеровского муниципального  района

Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») «Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» направлена на обеспечение повышения эффективности предоставления услуг в сфере образования в Кемеровском муниципальном районе и с учетом новых требований к качеству предоставления услуг дошкольного образования, организации образовательного процесса.

Цель: Определение первоочередных действий по обеспечению введения ФГОС ДО, освоение регионального алгоритма введения ФГОС ДО.

Распространение эффективного опыта обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО на основе разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы дошкольного образования.

Задачи:

- определение нормативно-правового, организационного, кадрового, финансово-экономического, информационного обеспечения и научно-методического сопровождения, регулирующих введение ФГОС ДО;

- проектирование, согласование и апробация «дорожной  карты» изменений и дополнений в образовательную систему Кемеровского муниципального  района и образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования Кемеровского муниципального  района в условиях введения ФГОС ДО, направленных на повышение эффективности дошкольного образования в Кемеровском муниципальном районе;

- развитие профессионально-педагогических компетенций участников введения ФГОС ДО, мотивационной готовности управленческих и педагогических кадров к инновационной деятельности в условиях введения ФГОС ДО на основе практикосозидательного партнерства с методической службой КРИПКиПРО;

- интенсификация инновационных процессов модернизации системы дошкольного образования на основе распространения эффективной практики обеспечения доступного качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО.

| № п/п | Мероприятие | Пример-ные сроки | Ответствен-ные | Ожидаемый результат | Формы отчётных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |
| 1.1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО в образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования Кемеровского муниципального района | Апрель 2014 | заведующие ДОУ, директора ОО | Создание и определение функционала рабочей группы ОО | Приказ по ОО «Об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО» |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | до 01.03. 2014 | рабочая группа ДОУ, ОО | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | «Дорожная карта» в ДОУ, ОО (приказ) |
| 1.3 | Организация непрерывного повышения квалификации педагогических работников | 2014 - 2015 | заведующие ДОУ, директор ОО КРИПКиПРО | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО: до 01 сентября 2014 года - до 70 % педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по ФГОС ДО от общей численности педработ-ников ОО, реализу-ющие программу дошкольного образования района; декабрь 2015 года - до 100 % педагогов, прошедших курсы повышения квалифи-кации по ФГОС ДО от общей численности педработников ОО реализующие прог-рамммму дошкольного образования района | Ежеква-ртальный мониторинг прохожде-ния курсов повышения квалиф-икации |
| 1.4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения ОО, реализующие программу дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО | до 01.09. 2014 | заведующие ДОУ, директора ОО | Получение объективной информации о готовности ОО, реализующие программу дошкольного образования, к переходу на ФГОС ДО | Аналити-ческая справка |
| 1.5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО в ОО, реализующие программу дошкольного образования | до 01.03. 2014 | методический или педагогичес-кий совет ОО | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. | План, протоколы заседаний |
| 1.6 | Совещание с заведующими ДОУ, заместителями по ДО, старшими воспитателями района «Готовность ОО к внедрению ФГОС» | Февраль 2014 | Методист МБУ «Методичес-кий центр» | Определение уровня готовности ДОУ, ОО, реализующие програм-му дошкольного образования района к внедрению ФГОС ДО | Протокол совещания |
| 17 | Проведение обучающих семинаров, МО, круглых столов по вопросам введения ФГОС | Ежеквар-тально | МБУ «Методичес-кий центр» | Ликвидация профес-сиональных затруд-нений и уточнение смысловых понятий у педагогов дошкольного образования | Протоколы |
| 1.8 | Организация работы по разработке образовательной программы дошкольного образования в соответствии с примерными образовательными программами | До 01.10. 2014 | Заведующие ДОУ, заместители по ДО, старшие воспитатели | Составление образовательной программы дошкольного образования с учётом ФГОС ДО | Проект программы |
| 1.9 | Обсуждение и утверждение образовательной программы дошкольного образования | До 01.01 2015 | Заведующие ДОУ, заместители по ДО, старшие воспитатели | Наличие ООП ДО | Приказ |
| 1.10 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов (рабочих программ) педагогических работников на 2014-2015 учебный год | До 01.10. 2014 | Заведующие ДОУ, заместители по ДО, старшие воспитатели | Наличие календарно-тематических планов, рабочих программ | Протокол педагогических советов |
| 1.11 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО | по мере поступления | МБОУ ДОД «ДООпЦ» | Определение возможных психолого-профессиональных рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки в области дошкольного образования | План работы психолога МБОУ ДОД «ДООпЦ» |
| 1.12 | Разработка Положения о результатах освоения образовательной программы дошкольного образования (мониторинг) | по мере выхода мето-дичес-ких рекомен-даций | Заведующие ДОУ, заместители по ДО, старшие воспитатели | Наличие Положения | Приказ об утвержде-нии Положения |
| 1.13 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | до 01.09. 2015 | Заведующие ДОУ Директора ОО |  | План перехода |
| 1.14 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОО,ДОУ | по мере выхода норма-тивно-право-вых актов | Заведующие ДОУ, заместители по ДО, старшие воспитатели | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ,ОО по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педагогических советов |
| 1.15 | Мониторинг введения ФГОС ДО |  | заведующие ДОУ, заместители по ДО, старшие воспитатели | Диагностические материалы (критерии) | Отчет соответс-твия критериям |
| 1.16 | Организация отчётности по введению ФГОС ДО | по запросам | МБУ «Методичес-кий центр» | Осведомлённость вышестоящих органов управления образованием по работе ДОУ, ОО, реализующие программу дошкольного образования в вопросе ведения ФГОС ДО | Отчёты |
| Кадровая политика |
| 2.1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов и руководителей ДОУ, ОО, реализующие программу дошкольного образования по вопросам перехода на ФГОС ДО | 2014 2015 | Заведующие ДОУ, директора ОО МБУ «Методичес-кий центр» | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |
| 2.2. | Проведение аттестации педагогических и руководящих работников ОО | 2014-2015 | План-график прохождения аттестации педагогических и руководящих работников ОО | План-график прохождения аттестации педагогических и руководящих работников ОО |  |
| 2.3. | Деятельность рабочих групп, проведение конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и других форм работы по проблемам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Организация деятельности рабочих групп, проведение конферен-ций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и других форм работы по проблемам введения ФГОС ДО | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях, мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО |  |
| Материально-техническое и методическое оснащение |
| 3.1 | Обеспечение обновления ДОУ, ОО, реализующие программу дошкольного образования, в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности учебного процесса. | до 01.01. 2016 | Заведующие ДОУ, директора ОО | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ, дошкольных групп ОО с учетом требований ФГОС ДО | Информ-ационная справка |
| 3.2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации образовательной программы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников. | Посто-янно | Заведующие ДОУ, Директора ОО | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиями ФГОС ДО | Информа-ционная справка |
| 3.3 | Обеспечение ОО печатными и электронными образовательными ресурсами | до 01.01. 2016 | Заведующие ДОУ, Директора ОО | Оснащенность методкабинетов ОО необходимыми учебно-методическим комплексом, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информа-ционная справка |
| 3.4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных. | Посто-янно | Заведующие ДОУ, Директора ОО | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ, ОО. |
| 3.5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Посто-янно | Заведующие ДОУ, Директора ОО | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагоги-ческой информации и обеспечение возмож-ности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ, ОО. |
| Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |
| 4.1 | Размещение на сайте ДОУ, ОО, реализующие программу дошкольного образования, информации о введении ФГОС ДО | ежемесячно | Заведующие ДОУ, Директора ОО | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ, ОО «ФГОС ДО» |
| 4.2 | Обеспечение публичной отчётности ДОУ, ОО, реализующие программу дошкольного образования, о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ, директора ОО раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО | до 01 августа каждого календарного года | Заведующие ДОУ, Директора ОО | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО | Размещение публичного отчета на сайте ДОУ,ОО |
| 4.3 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ, ОО, реализующие программу дошкольного образования, на новые ФГОС ДО | 2014 2015 | Заведующие ДОУ, Директора ОО | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования | Публикации |

Приложение № 2 к приказу

от 27.01.2014 года № 22/1

Состав муниципальной  рабочей группы

по организации и сопровождению поэтапного введения ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования Кемеровского муниципального  района

- Борискова О.М. – начальник управления образования администрации Кемеровского муниципального района

- Куданкина Л.В. – заместитель начальника управления образования администрации Кемеровского муниципального района

- Шашнева Л.М. – директор МБУ «Методический центр»

- Надякина Я.Л. – методист МБУ «Методический центр»;

- Корыстина М.И. – старший воспитатель МБДОУ детский сад «Сказка»;

- Лобачева И.С.- заместитель директора по дошкольному образованию МБОУ «Елыкаевская СОШ»;

- Демидова Г.Ю. – старший воспитатель МБОУ «Мазуровская СОШ».

Приложение № 3 к приказу

от 27.01.2014 года № 22/1

Критерии готовности образовательной организации

к введению ФГОС ДО

| № п/п | Критерий | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нормативная база, локальные акты ОО | Разработаны, утверждены и доведены до сведения всех заинтересованных лиц документы ОО, регламентирующие переход на ФГОС ДО (финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) |
|  |  | Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками |
|  |  | Должностные инструкции работников ОО приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО и квалификационными характеристиками должностей работников образования |
|  |  | Определены основные направления развития ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО, внесены соответствующие изменения в программу развития ОО |
|  |  | Приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО цели и задачи образовательного процесса, режим дня и планирование различных видов деятельности |
| 2. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников | 2.1.Проведено повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников (возможно поэтапное повышение квалификации по мере перехода на ФГОС ДО) |
| 3. | Основная образовательная программа дошкольного образования | 3.1.Разработана и утверждена в ОО основная образовательная программа дошкольного образования, определяющая содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования |
| 4. | Программно-методическое обеспечение | 4.1.Определен перечень вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |
| 5. | Методическая работа | 5.1.Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на ФГОС ДО |
| 6. | Модель организации образовательного процесса | 6.1.Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношения ребенка к миру, другим людям, самому себе |
| 7. | Условия реализации ФГОС ДО | 7.1. Созданы условия достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста видов деятельности |
|  |  | 7.2. Организована содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО |
|  |  | 7.3. Обеспечены условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, а также условия в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде. |