Мониторинг готовности образовательных организаций Кемеровского муниципального округа

по введению и реализации ФГОС среднего общего образования и организации работы по федеральным основным образовательным программам (ФООП) среднего общего образования

**Всего в Кемеровском муниципальном округе – 19 общеобразовательных организаций.**

**Реализующих среднее общее образование – 12**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Состояние  | Проблемы  | Срок исполнения  |
| Определены сроки перехода на ФГОС СОО по каждому классу  | 12 средних общеобразовательных школ определили сроки | --- | 01.09.2023г. |
| Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС СОО | Во всех школах функционирует  | --- | Февраль-май, 2023г. |
| Разработаны и утверждены основные образовательные программы в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации  | Все 12 школ в процессе данной работы.  | --- | Апрель - август, 2023г. |
| Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО | Все школы разработали |   --- | Май,2023г. |
| Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС СОО, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей – предметников и т.п. | Все школы разработали |  --- | Март - Май,2023г. |
| Разработан план информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) воспитанников и учащихся о переходе на обновленные ФГОС СОО | Все школы разработали |  --- | Март - Май,2023г. |
| Приведены в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностные инструкции работников образовательной организации | Все школы привели в соответствие |  --- | Март - Май,2023г. |
| Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС СОО | определили список учебников для 10 классов  |  --- | Март - Май,2023г. |
| Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и периодика)  | Все 12 школ |  --- | Постоянно |
| Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами | Все 12 школ определили модель сетевого взаимодействия | --- | Заключение договоров до 01.09.2023г |
| Организовано повышение квалификации всех педагогических работников, учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана  | Для всех 12 школ педагогов организовано повышение квалификации на базе КРИПКиПРО | --- | Согласно графика  |
| Проведена инвентаризация материально-технических и иных условий реализации ФГОС СОО в соответствии с требованиями  | Все 12 школ | --- | Март - Май,2023г. |