Приложение 1 к приказу

 УО АКМО № 9\_от 01.04.2022\_\_

Муниципальная дорожная карта мероприятий в рамках реализации проекта адресной методической помощи школы-участницы проекта «500+» на 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия**  | **Сроки**  | **Ответственные**  | **Результаты** |
| Назначение муниципального координатора и куратора школы проекта 500+ ( МБОУ «Металлплощадская СОШ» | Декабрь 202 | Управление образования АКМО | Назначение муниципального куратора школы проекта 500+ ( МБОУ «Металлплощадская СОШ» |
| Посещение школы-участницы проекта , совещание с командой школы 500+, муниципальным куратором и координатором  | Январь 2022 ( далее – ежемесячно) | Кривошеева Е.В., Михайлова С.М. | 100% участие ответственных лиц |
| Утверждение состава школьной рабочей группы по реализации проекта 500+ | Январь 2022 | Прошлецова А.В. | Создание рабочей группы |
| Участие в анкетировании участников проекта 500+ для определения рисковых профилей | Январь 2022 | Прошлецова А.В  | Участие в анкетировании |
| Участие в школы 500+ в установочном вебинаре для школы-участницы, муниципальным куратором и координатором | Февраль 2022 | Михайлова С.М., Кривошеева Е.В., Прошлецова А.В.  | 100% участие ответственных лиц |
| Разработка школами проекта концептуальных документов, антикризисных программ и размещение их в ИС МЭДК | до 25 марта  | Прошлецова А.В. Михайлова С.М | 100% школ 500+ разместить в ИС МЭДК документы, кураторам подтвердить  |
| Проведение методических консультаций по запросу школы-участницы проекта 500+ | По необходимости | Михайлова С.М., Кривошеева Е.В. | куратор и директор школы 500+ |
| Участие в вебинаре для кураторов и директоров школ-участниц Проекта 500+  | Март 2022 г  | Прошлецова А.В., Кривошеева Е.В.,  | куратор и директор школы 500+ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Консультирование руководства школы при формировании дорожной карты | По необходимо сти | Е.В. Кривошеева, С.М. Михайлова | куратор и директор школы 500+ |
| Консультирование руководства школы при реализации мероприятий в рамках дорожной карты. | По необходимо сти | Е.В. Кривошеева, С.М. Михайлова | куратор и директор школы 500+ |
| Размещение школой -500+ программ развития ( по рисковым профилям) и дорожных карт, размещение в ИС МЭДК | До 31.03.2022 года | Прошлецова А.В. | Школа 500+ размещение в ИС МЭДК документов |
| Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в школах участниках проекта | Апрель 2022 года | Федеральный оператор  | В ИС МЭДК размещены документы для мониторинга, подтвержденные куратором |
| Первый этап мониторинга реализации региональных дорожных карт | До 29.04. 2022 года | ОЦМКО, КРИПКиПРО | 100% исполненных мероприятий муниципальной дорожной карты |
| Завершение выборочной экспертизы документов школ | 01.06. 2022- 20.06.2022 года | Федеральный оператор  | Регион получил результаты выборочной экспертизы |
| Второй опрос участников проекта  | 30.05.2022- 13.06.2022 года | МБОУ «Металллплощадская СОШ» | Опрос куратора и директора школы 500+ |
| Второй этап мониторинга реализации региональных дорожных карт  | Август сентябрь 2022 года | МБОУ «Металллплощадская СОШ» | 100% исполненных мероприятий региональной дорожной карты |
| Третий опрос участников проекта  | 03.10. 2022- 14.10. 2022 года | МБОУ «Металллплощадская СОШ» | Опрос куратора и директора школы 500+ |
| Мониторинг наступления позитивных изменений в школе -500+ (2 этап) | 01.11. 2022 года | Федеральный оператор  | школа-500+разместила в ИС МЭДК документы для мониторинга, подтвержденные куратором |
| Завершение выборочной экспертизы документов школ | 01.11. 2022- 15.11. 2022 года | Федеральный оператор  | Регион получил результаты выборочной экспертизы |
| Подведение итогов проекта  | 20.12. 2022 года | Кривошеева Е.В., Михайлова С.М., Прошлецова А.В. | Выход школы-500+ из зоны низких образовательных результатов |