**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**Кемеровского муниципального округа по реализации проекта «Цифровая образовательная среда»**

**на 2020 – 2021 учебный год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | | Целевые показатели | Срок реализации | Ответственное лицо |
| ***Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда»*** | | | | | |
| 1 | Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по реализации проекта |  | | Июнь,2020 | Директор МАУ ИМЦ |
| 2 | Приказы:  - о составе и функциональных обязанностях членов рабочей группы по внедрению модели цифровой образовательной среды;  - об утверждении дорожной карты;  -об утверждении положения о функционировании цифровой образовательной среды;  - об изменении рабочих программ в условиях реализации модели цифровой образовательной среды  - об организации методического, научно – о методическом сопровождении профессионального развития педагогических кадров в реализации потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе;  - о назначении ответственного за сопровождении и администратора официального сайта . | издание приказов | | Май - август,2020 | МАУ ИМЦ |  | Июль,2019 | Рабочая группа |
| 3 | Разработка программы внедрения ЦОС и планов реализации по направлениям |  | | Июль,2020 | Рабочая группа |
| 4 | Разработка положения о функционировании цифровой образовательной среды |  | | Июль,2020 | Рабочая группа |
| 5 | Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности. |  | | Август, 2020 | МАУ ИМЦ |
| 7 | Внесение дополнений в должностные инструкции педагогических работников |  | | Сентябрь,2020 | ОО |
| 8 | Внесение дополнений в положение о стимулирующих надбавках за результативность деятельности по реализации проекта |  | | Сентябрь,2020 | ОО |
| ***Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры , использование автоматизированных информационных систем*** | | | | | |
| 1 | Аудит персональных компьютеров в ОУ | 5 учащихся на 1 компьютер | | сентябрь | МАУ ИМЦ |
| 2 | Аудит состояния локальной сети. | 100% компьютеров в локальной сети | | сентябрь | МАУ ИМЦ |
| 3 | Учет используемого лицензионного программного обеспечения | 100% | | сентябрь | МАУ ИМЦ |
| 4 | Обновление антивирусного ПО на школьных компьютерах и серверах | 100% | | В течение года | МАУ ИМЦ |
| 5 | Мониторинг точек доступа к сети Интернет в школе | 50Мб/с | | В течение года | МАУ ИМЦ |
| 6 | Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к сети Интернет в образовательных организациях |  | | январь | МАУ ИМЦ |
| 7 | Контроль выполнения требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций | обеспечение информационной безопасности | | апрель | МАУ ИМЦ |
| 8 | Организация повышения квалификации работников школы по вопросам информационной безопасности, защиты персональных денных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию. |  | | В течение года | МАУ ИМЦ |
| 9 | Определение потребности в платформах, приложениях, электронных пособиях |  | | Июнь,2019 | МАУ ИМЦ |
| 10 | Создание автоматизированных рабочих мест педагогов и учащихся | 100% | | 2020– 2022 учебные годы | ОО |
| 11 | Электронный документооборот | 100% | | 2020 – 2022 учебные годы | ОО |
| 12 | Создание и ведение вкладки «Модель цифровой образовательной среды на сайте школы (наполнение, актуализация данных) |  | |  | Члены рабочей группы |
| 13 | Информационная наполняемость официального сайта школы | 100% | | В течение года | ОО, МАУ ИМЦ |
| ***Направление 3.Выявление ресурсов цифровой образовательной среды в организации образовательной деятельности, обучении и воспитании учащихся*** | | | | | |
| 1 | Формирование необходимых условий для обучения по общеобразовательным программам в дистанционной программе:  - обеспечение WEB-камерами  - использование обучающих платформ «РЭШ», «МЭШ» и др. | | По мере необходимости | В течение учебного года | ОО, МАУ ИМЦ |
| 2 | Введение элективных курсов по применению ИКТ в различных предметных областях в рамках предпрофильной подготовки учащихся | |  | Август,2020 | ОО, МАУ ИМЦ |
| 3 | Диагностика образовательных потребностей учащихся для разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов | | 100% | В течение учебного года | ОО, МАУ ИМЦ |
| 4 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов | |  | В течение учебного года | ОО, МАУ ИМЦ |
| 5 | Проведение единого урока безопасности в сети Интернет | | 100% | Октябрь |  |
| 6 | Организация и участие в онлайн – проектах, олимпиадах, конкурсах | | 100% | В течение года | ОО, МАУ ИМЦ |
| ***Направление 4. Организация методического, научно – методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе.*** | | | | | |
| 1 | Исследование мотивации педагогического коллектива по внедрению модели ЦОР. | | 100% | Сентябрь, 2020 | МАУ ИМЦ, ДООПЦ |
| 2 | Изучение уровня готовности педагогов ОО к использованию цифровых образовательных ресурсов | | 100% | Октябрь,2019 | МАУ ИМЦ, ДООПЦ |
| 3 | Изучение и внедрение в учебный процесс контентов, учебных платформ «УЧИ.РУ», «Я-КЛАСС», и др. | | 100% | В течение года | ОО, МАУ ИМЦ |
| 4 | Сообщения и информация о профессиональных педагогических сообществах, с последующим выступлением о педагогических сообществах на методических объединениях. | | 100% | Октябрь,2020 | МАУ ИМЦ, ОО |
| ***Направление 5. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями обучающихся в условиях цифровой образовательной среды.*** | | | | | |
| 1 | Услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в школе ведение дневника, журнала успеваемости» (АИС «WEB-образование», «Учет питания» | | 100% | В течение года | ОО, МАУ ИМЦ |
| 2 | Консультации родителей будущих первоклассников о возможности получения государственных услуг в сфере образования в электронном виде на Едином портале государственных услуг (подача заявления, проверка статуса заявления, изменение или отмена заявления). | | 100% | В течение года | ОО, МАУ ИМЦ |
| 3 | Проведение родительских собраний, брифингов по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды | |  | В течение года | ОО, МАУ ИМЦ |