Приложение № 1

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по развитию цифровой образовательной среды в ОО**

**( реализация проекта «Цифровая образовательная среда»)**

**на 2021\2022 учебный год .**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Целевые показатели | | Срок реализации | | Ответственное лицо |
| **Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда»** | | | | | | |
| 1 | Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по реализации проекта |  | | Июнь,2021 | МАУ ИМЦ | |
| 2 | Приказы:  - о составе и функциональных обязанностях членов рабочей группы по внедрению модели цифровой образовательной среды;  - об утверждении дорожной карты;  -об утверждении положения о функционировании цифровой образовательной среды;  -об утверждении номенклатуры  - о развитии аппаратно – программной и телекоммуникационной инфраструктуры;  - об изменении рабочих программ в условиях реализации модели цифровой образовательной среды  - об организации методического, научно – о методическом сопровождении профессионального развития педагогических кадров в реализации потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе;  - о назначении ответственного за сопровождении и администратора официального сайта ;  - о назначении в школе ответственных за организацию обработки и защиту персональных данных. | издание приказов | | Май - август,2021 | МАУ ИМЦ | |  | Июль,2019 | Рабочая группа |
| 3 | Разработка программы внедрения ЦОС и планов реализации по направлениям |  | | Июль,2021 | Рабочая группа | |
| 4 | Разработка положения о функционировании цифровой образовательной среды |  | | Июль,2021 | Рабочая группа | |
| 5 | Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности. |  | | Август, 2021 | МАУ ИМЦ | |
| 6 | Внесение дополнений в должностные инструкции педагогических работников |  | | Сентябрь,2021 | ОО | |
| 8 | Внесение дополнений в положение о стимулирующих надбавках за результативность деятельности по реализации проекта |  | | Сентябрь,2021 | ОО | |
| **Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры , использование автоматизированных информационных систем** | | | | | | |
| 1 | Аудит персональных компьютеров в ОУ, размещение данных на официальных сайтах. | 5 учащихся на 1 компьютер | сентябрь | | МАУ ИМЦ | |
| 2 | Аудит состояния локальной сети. | 100% компьютеров в локальной сети | сентябрь | | МАУ ИМЦ | |
| 3 | Учет используемого лицензионного программного обеспечения | 100% | сентябрь | | МАУ ИМЦ | |
| 4 | Обновление антивирусного ПО на школьных компьютерах и серверах | 100% | В течение года | | МАУ ИМЦ | |
| 5 | Мониторинг точек доступа к сети Интернет в школе | 50Мб/с | В течение года | | МАУ ИМЦ | |
| 6 | Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к сети Интернет в образовательных организациях |  | январь | | МАУ ИМЦ | |
| 7 | Контроль выполнения требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций | обеспечение информационной безопасности при обработке персональных данных при реализации проекта – 100% | апрель | | МАУ ИМЦ | |
| 8 | Организация повышения квалификации работников школы по вопросам информационной безопасности, защиты персональных денных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию. |  | В течение года | | МАУ ИМЦ | |
| 9 | Определение потребности в платформах, приложениях, электронных пособиях |  | Июнь,2022 | | МАУ ИМЦ | |
| 10 | Создание автоматизированных рабочих мест педагогов и учащихся | 100% | 2021– 2022 учебные годы | | МАУ ИМЦ, ОО | |
| 11 | Электронный документооборот | 100% | 2021 – 2022 учебные годы | | МАУ ИМЦ, ОО | |
| 12 | Создание и ведение вкладки «Модель цифровой образовательной среды на сайте школы (наполнение, актуализация данных) |  |  | | Члены рабочей группы | |
| 13 | Информационная наполняемость официального сайта школы | 100% | В течение года | | МАУ ИМЦ, ОО | |
| **Направление 3.Выявление ресурсов цифровой образовательной среды в организации образовательной деятельности, обучении и воспитании учащихся** | | | | | | |
| 1 | Формирование необходимых условий для обучения по общеобразовательным программам в дистанционной программе:  - обеспечение WEB-камерами  - использование обучающих платформ «РЭШ», «МЭШ» и др. | По мере необходимости | В течение учебного года | | МАУ ИМЦ, ОО | |
| 2 | Введение элективных курсов по применению ИКТ в различных предметных областях в рамках предпрофильной подготовки учащихся |  | Август,2022 | | МАУ ИМЦ, ОО | |
| 3 | Диагностика образовательных потребностей учащихся для разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов | 100% | Июнь, 2021  Май, 2022 | | МАУ ИМЦ | |
| 4 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов |  | Август,2022 | | МАУ ИМЦ | |
| 5 | Создание школьного телевидения |  | В течение года | | Елыкаевская СОШ, Ягуновская СОШ | |
| 6 | Создание школьной типографии |  | октябрь | | Елыкаевская СОШ, Ягуновская СОШ | |
| 7 | Создание музыкальной студии |  | сентябрь | | Елыкаевская СОШ, Ягуновская СОШ | |
| 8 | Проведение единого урока безопасности в сети Интернет | 100% | Октябрь,2021 | | МАУ ИМЦ, ОО | |
| 10 | Всероссийская акция «Час кода» | 100% | Декабрь,2022 | | МАУ ИМЦ, ОО | |
| 11 | Организация и участие в онлайн – проектах, олимпиадах, конкурсах | 100% | В течение года | | МАУ ИМЦ, ОО | |
| **Направление 4. Организация методического, научно – методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе.** | | | | | | |
| 1 | Исследование мотивации педагогического коллектива по внедрению модели ЦОР. | 100% | Сентябрь, 2021 | | ДООПЦ | |
| 2 | Изучение уровня готовности педагогов ОО к использованию цифровых образовательных ресурсов | 100% | Октябрь,2021 | | МАУ ИМЦ, ОО | |
| 3 | Изучение и внедрение в учебный процесс эффективно использующих современные образовательные технологии («Виртуальная реальность», «Панорамные изображения», « 3D – моделирование», «Образовательная робототехника», «Технология малых средств информатизации» в профессиональной деятельности | 100% | В течение года | | МАУ ИМЦ, ОО | |
| 4 | Изучение и внедрение в учебный процесс контентов, учебных платформ «УЧИ.РУ», «Я-КЛАСС», «LECTA», «ФОКСФОРД» и др. | 100% | В течение года | | МАУ ИМЦ, ОО | |
| 5 | Формирование медиатеки. |  | В течение года | | МАУ ИМЦ, ОО | |
| 6 | Сообщения и информация о профессиональных педагогических сообществах, с последующим выступлением о педагогических сообществах на методических объединениях. | 100% | Октябрь,2021 | | МАУ ИМЦ, ОО | |
| 7 | Проведение мониторингов по показателям: «доля педагогических работников, использующих ЦОР» и «доля учащихся, использующих ЦОР» |  | Декабрь, май | | МАУ ИМЦ, | |
| 8 | Обобщение и распространение положительного опыта образовательной организации по развитию ЦОС, через участие в конкурсах, конференциях, онлайн – мероприятиях, мероприятиях муниципальной методической сети. | 100% | В течение года | | МАУ ИМЦ, ОО | |
| 9 | Изучение и применение опыта работы МБОУ «Ясногорская СОШ» для развития направления «Образовательная робототехника» |  | Сентябрь,2021 | | ОО | |
| 10 | Проведение научно – методических семинаров в т.ч. в режиме онлайн «Внедрение модели цифровой образовательной среды» |  | 4 раза в год | | МАУ ИМЦ | |
| 11 | Проведение тематических педагогических советов по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды. |  | 2 раза в год | | МАУ ИМЦ | |
| **Направление 5. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями обучающихся в условиях цифровой образовательной среды.** | | | | | | |
| 1 | «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в школе ведение дневника, журнала успеваемости» (АИС «WEB-образование» | 100% | В течение года | | Заместители директоров ОО | |
| 2 | Консультации родителей будущих первоклассников о возможности получения государственных услуг в сфере образования в электронном виде на Едином портале государственных услуг (подача заявления, проверка статуса заявления, изменение или отмена заявления). | 100% | В течение года | | ОО | |
| 3 | Диагностика образовательных потребностей родителей для разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов | 100% | Июнь, 2021  Май, 2021 | | ДООпЦ | |
| 4 | Проведение родительских собраний, брифингов по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды |  | Сентябрь,2021  Март,2022 | | Заместители директора по УВР, классные руководители | |