## Slide 1: Муниципальный проект СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПУНКТОВ ПРИЕМА ЭКЗАМЕНОВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В КЕМЕРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 2024 г
Администрация Кемеровского муниципального округа Управление образования Кемеровского муниципального округа

## Slide 2
ППЭ ЕГЭ
ППЭ ОГЭ
ППЭ ОГЭ
Кемеровский муниципальный округ

## Slide 4: Команда проекта
Лукьянова Оксана Михайловна, специалист УО КМО,
Руководитель проекта
Кривошеева Елена Васильевна, зам.начальника УО КМО,
Муниципальный координатор
Прошлецова Анжелика Валентиновна, директор МБОУ «Металлплощадская СОШ»,
Координатор проекта
Пименова Анна Анатольевна, директор МБОУ «Береговская СОШ»,
Руководитель ОО, где ППЭ
Айтмагамбетова Алёна Дмитриевна,
зам.директора по УВР МБОУ «Металлплощадская СОШ»,
Руководитель ППЭ
Рябцева Анастасия Николаевна, зам.директора по УВР МБОУ «Елыкаевская СОШ»
Руководитель ППЭ
Трезубова Татьяна Владимировна, директор МБОУ «Ягуновская СОШ»
Руководитель ОО, где ППЭ
Доренбуш Екатерина Анатольевна, учитель МБОУ «Металлплощадская СОШ»
Член ГЭК
Кошкарева Ольга Владимировна, директор МБОУ «Елыкаевская СОШ»
Руководитель ОО, где ППЭ
Алексей Егорович Кайзер. Учитель МБОУ «Металлплощадская СОШ»,
Технический специалист
Кранина Татьяна Валентиновна, зам.директора по УВР МБОУ «Береговская СОШ»,
Организатор в аудитории

## Slide 5: Карта потока создания ценности текущего состояния процесса «Стандартизация работы по подготовке Пунктов Приема Экзаменов (ППЭ) к Государственной итоговой аттестации (ГИА)»

## Slide 6: Поток создания ценности текущего состояния процесса «Стандартизация работы по подготовке Пунктов Приема Экзаменов (ППЭ) к Государственной итоговой аттестации (ГИА)»
Ограниченность по времени
Информация не дошла
Некорректные данные
Хранение некорректных данных
«Замыленность глаз»
Нет опыта выполнения работы
Нарушение сроков
Нерациональное распределение участников
Отказ от обработки персональных данных
Нежелание работать в ППЭ
Недостаток ресурсов
Человеческий фактор
Технический сбой
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7

## Slide 7
Муниципальный координатор
1. Получает задание заполнить базу ППЭ – ресурсное обеспечение, участники, сотрудники
2. Отправляет дистрибутив в школы-ППЭ, сообщает о датах экзаменов каждой школе Отправляет таблицу в школы, назначает квоту по учреждениям и обозначает срок заполнения
3. Получает задание заполнить базу ГИА – участники,
4. получает экспортные данные
заполняет базу на основе таблицы
5. Загружает данные в базу
6. экспортирует данные
7. Отправляет данные в РЦОИ
8. Получает выверки из РЦОИ
9. Рассылает выверки по школам
10. Осуществляет хранение выверок
11. Дает 11.поручение директору школы о подготовке ППЭ
1
1 – ограничение времени
2 – информация не дошла.
3 – некорректность заполнения данных
4. хранение некорректных данных
5. «замыленность глаз»
7. нарушение сроков
8. нерациональное распределение участников
9. отказ от обработки данных (персональных)
2
2
1
3
1
1
1
3
3
1
3
1
3
1
2
Карта текущего состояния проекта.
Роль: Муниципальный координатор
8
4
9
9
9
5
4
25 мин
30 мин.
50 мин.
20 мин.
15 мин.
5 мин.
10 мин.
5 мин.
480 мин.
5 мин.
15 мин.

## Slide 8
1. Школы отписываются о получении
2. открывают таблицу и знакомятся с ней
3. загружают дистрибутив в базу ГИА
Берут личные дела сотрудников
4. отписываются о получении
8.делают экспорт данных базы ГИА
9.отправляют экспортные данные МК
5. берут личные дела детей и заявления
6. начинают по данным из личного дела и заявлений заполнять информацию на участников, на сотрудников
7. осуществляют проверку введенных данных
12. Школы перепроверяют выверки и подписывают директором
11. Школы привозят выверки МК
Школы з/д по УВР)
Карта текущего состояния процесса
Роль: Школы (зам. директора по УВР)
10. Школы приезжают на перепроверку данных к МК
13. Выявили ошибки в выверке – возвращаемся на 5 шаг
1 – ограничение времени
2 – информация не дошла.
3 – некорректность заполнения данных
4- хранение некорректных данных
5- «замыленность глаз»
6 – нет опыта выполнения работы
7 – нарушение сроков
9 – отказ от обработки данных (персональных)
1
1
2
1
1
4
3
4
6
1
6
1
1
5
4
3
3
1
7
1
5
5
1
4
7
7
7
3
9
9
5 мин.
10 мин.
5 -60 мин.
5 мин.
5 -60 мин.
120 мин.
120 мин.
10 мин.
10 мин.
60 мин.
480 мин.
60 мин.

## Slide 9
1. Получает поручение руководителя ППЭ/Члена ГЭК подготовить ППЭ (установка оборудования в аудиториях, штабе, тестирование оборудования, тестовая печать)
2. Получает поручение руководителя ППЭ/Члена ГЭК подготовить ППЭ (настройка видеонаблюдения)
3. Получает поручение руководителя ППЭ/Члена ГЭК подготовить ППЭ (установка оборудования в аудиториях, штабе, тестирование оборудования, тестовая печать)
6. Даёт поручение техническому специалисту подготовить аудитории к
определенному числу
4 .Уведомляет Роскоммнадзор об использовании средств подавления сигнала сотовой связи во время экзамена
Формирует акт готовности ППЭ, передает члену ГЭК
5. Изучает методические рекомендации по подготовке ППЭ
Даёт поручение заместителю директора по УВР подготовить ППЭ к определенному числу
8. Доводит до сведения руководителя ППЭ, Члена ГЭК информацию о готовности ППЭ
Директор школы на ППЭ
Карта текущего состояния проекта. Директор школы на ППЭ
7. Проводит контрольную приёмку ППЭ
Корректирует допущенные ошибки при подготовке ППЭ
1 – ограничение времени
2 – информация не дошла.
11 – недостаток ресурсов
12 – человеческий фактор/ошибки
1
1
2
1
12
12
1
12
1
11
20 мин.
20 мин.
60 мин.
100 мин.
60 мин.
5 мин.
40 мин.
20 мин.

## Slide 10
1. Переустановка оборудования в аудиториях, штабе,
тестирование оборудования,
тестовая печать,
ожидание приёмки от ЦМКО
2. Работа с техническим специалистом по подключению закрытого канала связи
тестирование видеооборудования в аудиториях, штабе,
тестовая передача видеоданных,
ожидание приёмки от ЦМКО
5 Проверяет информацию о количестве стационарной техники (КОГЭ, КЕГЭ)
3. Проверка технического состояния ППЭ
4. Завершает проверку с членом ГЭК
Технический специалист
Карта текущего состояния проекта. Технический специалист.
6. Готовит необходимое количество ПК
1 – ограничение времени
2 – информация не дошла.
11 – недостаток ресурсов
12 – человеческий фактор/ошибки
1
1
2
1
11
13
1
12
1
11
13
11
13
11
13
720 мин.
240 мин.
120 мин.
120 мин.
120 мин.
720 мин.

## Slide 11
2. информирует школу-ППЭ о данной информации
3. совместно с техническими специалистами и директором школы готовит видеонаблюдение и техническое оснащение
4. выявляет проблемы подготовки ППЭ
5. дает задание школьной команде подготовить аудитории и школу согласно Регламенту
6. проверяет подготовку ППЭ
7. совместно с директором подписывает акт готовности и отправляет в РЦОИ
8. смотрит особенности проведения экзаменов в этот день и выявляет необходимость дополнительного оборудования для проведения экзаменов
9.выявляет потребность (если не имеется нужного оборудования в ППЭ)
10.связывается с ОО при необходимости доп. оборудования
учителя физики и химии ищут лабораторное оборудование
учителя литературы – художественные произведения
каждая школа – предоставляет заранее словари и атласы
13. распределяет оборудование по аудиториям
14. отписывается муниципальному координатору о готовности ППЭ
Карта текущего состояния проекта. Руководитель ППЭ
11. принимает оборудование из других школ
12. совместно с командой школы просматривает оборудование на соответствие регламенту
Руководитель ППЭ
1 – ограничение времени
2 – информация не дошла
3 – некорректность заполнения данных
6– нет опыта выполнения работы
11 - недостаток ресурсов
12 –человеческий фактор/ошибки
3
2
3
1
6
11
3
11
11
6
6
1
12
1
1
2
11
11
2
1
1
2
11
1. Получает поручение от МК о подготовке ППЭ
1
5 мин.
10 мин.
1800 мин.
60 мин.
60 мин.
45 мин.
60 мин.
60 мин.
60 мин.
240 мин.
60 мин.
120 мин.
60 мин.
60 мин.

## Slide 12
1. Получает задание от руководителя ППЭ или зам.директора по УВР о подготовке аудитории
Карта текущего состояния проекта. Подготовка аудитории организатором
Организатор в аудитории, работающий в школе-ППЭ
1 – ограничение времени
6 – нет опыта выполнения работы
12 – человеческий фактор/ошибки
13 – технический сбой
1
12
2. Получает консультацию по подготовке аудитории в соответствии с Регламентом
3. Закрывает все стенды и справочные материалы
4. Опечатывает все шкафы и ящики, убирает лишние вещи
5. Печатает и располагает на нужные места номера аудитории и ППЭ, рабочих мест участников ГИА и знаков
6. Убирает лишние стулья, выставляет стулья для общественного наблюдателя и второго организатора
7. Проверяет наличие часов, компьютера, МФУ, колонок в аудитории, стола для раскладки материалов, оборудование для экзамена
8. Подписать аудиторию и организовать место для размещения информации об участниках на двери
9. Подготовить доску – сделать шаблон для информации
10. Сдать аудиторию руководителю ППЭ или зам.директора по УВР
Организатор в аудитории, распределенный в день экзамена
1. Слушает инструктаж руководителя ППЭ. Выясняет предмет, который будет проводиться и его особенности
2. Проверяет готовность аудитории согласно Регламенту
12
6
1
1
12
1
12
6
1
1
1
12
6
1
1
1
1
12
12
13
12
12
12
12
12
1
10 мин
30 мин
40 мин
20 мин
40 мин
20 мин
20 мин
10 мин
10 мин
10 мин
25 мин
20 -40 мин

## Slide 13: Диаграмма Исикавы

## Slide 15
Проблема | Коренная причина | Предлагаемое решение | Ожидаемый результат | Ответственный
Ошибки в базе данных/внесение изменений | Нет предпроверки данных/ изменение данных по желанию обучающихся | Регламент проверки данных/чек-лист Целевая подготовка учащихся к осознанному выбору экзаменов | Нет ошибок в базе данных/не тратится время для внесения изменений в базу данных | Заместители директоров школ; директора школ
Ошибки в подготовке аудиторий | Нет конкретных чек-листов для подготовки аудиторий под определенный предмет | Разработка чек-листов для подготовки аудиторий под определенный предмет | Нет ошибок в подготовке аудиторий | Руководитель ППЭ
Нежелание сотрудников работать в ППЭ | Нет мотивации | Разработать систему внутренней подготовки организаторов; Разработать систему стимулирования | Нет ошибок в подготовке ППЭ в целом. Выстроена система стимулирования. | Директора школ, Руководитель ППЭ
Недостаток ресурсов (материальных и кадровых) | Финансирование школы ППЭ не предусматривает расходы на приобретение расходных и раздаточных материалов | Создание каталога необходимых ресурсов для проведения каждого экзамена Протокол поручений по ресурсному распределению по школам | Распределение ресурсов между школами до начала подготовки ППЭ | Руководитель ППЭ, директора школ Муниципальный координатор
Нерациональное распределение участников | Нарушение логистики распределения организаторов и детей на ППЭ |  |  | Муниципальный координатор
Нарушение сроков подготовки | Работа «с колес» | Чек листы директора школы – ППЭ с требованиями и сроками | Подготовка ППЭ ведется системно, авральность исключена | Директор школы Муниципальноый координатор
Отказ от обработки персональных данных | Мотивированное желание родителей | Разработать чек-лист/алгоритм работы по действиям с отказом | Своевременное заполнение базы и внесение данных в другом формате | Директора школ, Муниципальный координатор

## Slide 16: Пирамида проблем проект « Стандартизация работы по подготовке ППЭ в рамках ГИА»
Школы КМО ППЭШ
Управление образования АКМО
Министерство образования и науки КО
Некорректность заполнения данных
Ошибки при подготовке аудиторий
Хранение некорректных данных
«Замыленность глаз»
Нет опыта работы в ППЭ
Человеческий фактор /ошибки
Нежелание сотрудников работать в ППЭ
Нерациональное распределение участников
Нарушение сроков
Ограничение времени
Информация не дошла
Отказ от обработки персональных данных
Технический сбой

## Slide 17: Карта потока создания ценности целевого состояния процесса. Проект « Стандартизация работы по подготовке ППЭ в рамках ГИА»

## Slide 18: Карта потока создания ценности целевого состояния процесса. Проект « Стандартизация работы по подготовке ППЭ в рамках ГИА»

## Slide 19: Дорожная карта мероприятий по решению проблем. Проект « Стандартизация работы по подготовке ППЭ в рамках ГИА»

## Slide 20: Встроенное качество Проект « Стандартизация работы по подготовке ППЭ в рамках ГИА»
Самоконтроль на позициях
до Ворот Качества:
-зам.директора по УВР
-организатор в аудитории
-технический специалист
Контроль в зоне
Ворот Качества:
руководитель школы
руководитель ОО,где ППЭ
Проведение аудита:
-руководитель ППЭ
Проведение аудита:
-муниципальный координатор
-член ГЭК
Петля Качества 1
Петля Качества 2
Петля Качества 3
Петля Качества 4
Заполнение базы на основании выверенных данных;
Подготовка аудитории в соответствии с чек-листами и стандартом;
Подготовка и тестирования оборудованияв соответствии с чек-листами
Проверка личных данных в сформированной базе;
Контроль подготовки учреждения в соответствии с чек-листами и стандартами;
Контроль соответствия всех позиций в соответствии с требованиями к подготовки ППЭ;
Контроль качества соответствия федеральным требованиям готовности ППЭ к проведению ГИА

## Slide 21: Рады сотрудничеству
Управление образования администрации
Кемеровского муниципального округа
Тел: 8(3842)56-05-83 (приемная)
Контактное лицо: Лукьянова Оксана Михайловна
E-mail: kemruose@mail.ru
https://kemobr.ru/berezhlivoe-upravlenie/